## Contagem
Identificação da Contagem
Empresa |  | Eits |  |  |  |  | R$/PF |  | 0 | Custo | 0
Aplicação |  | Solicitação | [7 empty] | PF | 47
Projeto |  | Sistema de gerenciamento de Troca de Equipamento
Responsável |  | Francielly P. Klein Chicoski | [7 empty] | Criação
Revisor | [9 empty] | Revisão
Tipo de contagem |  |  |  |  | Sumário | Tamanho Funcional (PF) |  |  |  | Deflator |  | PF Local
| Projeto de Desenvolvimento |  |  | x |  | ADD |  | 47 |  | 1 |  | 47
| Projeto de Melhoria |  |  |  |  | CHG |  | 0 |  | 0.5 |  | 0
| Aplicação ( Baseline ) |  |  |  |  | DEL |  | 0 |  | 0.4 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
Nível de Detalhes | Indicativa
Estimativa
| Detalhada |  |  | x
Propósito da Contagem
Escopo da Contagem
Note on U12: Marcy Langer: Segundo SISP2.0: - 50% para melhorias em funções alteradas e anteriormente desenvolvidas ou mantidas pela contratada; - 75% melhorias em funções alteradas e anteriormente desenvolvidas ou mantidas por outra contrada (SEM necessidade de redocumentação); - 90% melhorias em funções alteradas e anteriormente desenvolvidas ou mantidas por outra contrada (COM necessidade de redocumentação);
Note on U13: Marcy Langer: Segundo SISP2.0: 40% para funções excluídas.
Note on K23: O propósito de uma contagem de pontos de função, é fornecer uma resposta a um problema de negócios. Este propósito : - Determina o tipo de contagem de pontos de função e o escopo da contagem necessária à obtenção da resposta da questão em análise; - Influencia o posicionamento da fronteira entre o sistema em análise e seu ambiente.

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função
Aplicação : Solicitação |  | Projeto : Sistema de gerenciamento de Troca de Equipamento
Responsável : Francielly P. Klein Chicoski |  | Revisor :
Empresa : Eits | R$/PF = 0 |  | Custo= R$ 0,00 | [5 empty] | PF = 47 | [5 empty] | Total PF LOCAL= | 47
Função |  | Tipo | (I/A/E) | TD | AR/TR | ctl | C | Complex. | PF | PF Local | Origem (Sprint) |  |  |  | Observações
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
Manter Solicitações de troca de equipamento | [11 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
Registrar solicitação de troca de equipamento |  | EE | I | 8 | 2 | EEA | A | Média | 4 | 4 |  | 1 | FALSE | 4 | RFU numeração
Alterar Solicitação de troca de equipamento |  | EE | I | 8 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3 |  | 1 | FALSE | 4
Excluir solicitação de troca de equipamento |  | EE | I | 5 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3 |  | 1 | FALSE | 4
Consultar solicitação de troca de equipamento |  | CE | I | 18 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3 |  | 1 | FALSE | 4
Visualizar detalhes da solicitação de troca de equipamento |  | CE | I | 12 | 2 | CEA | A | Média | 4 | 4 |  | 1 | FALSE | 4
Aprovar solicitação detroca de equipamento |  | EE | I | 5 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3 |  | 1 | FALSE | 4
Recusar solicitação de troca de equipamento |  | EE | I | 3 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3 |  | 1 | FALSE | 4
Cancelar solicitação de troca de equipamento |  | EE | I | 3 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3 |  | 1 | FALSE | 4
Concluir solicitação de troca de equipamento |  | EE | I | 3 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3 |  | 1 | FALSE | 4
Visualizar tickets de solicitação de troca de equipamento |  | CE | I | 7 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3 |  | 1 | FALSE | 4
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
Manter categoria | [11 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
Cadastrar categoria |  | EE | I | 4 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3 |  | 1 | FALSE | 4
Alterar categoria |  | EE | I | 4 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3 |  | 1 | FALSE | 4
Excluir categoria |  | EE | I | 5 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3 |  | 1 | FALSE | 4
Consultar categorias |  | CE | I | 9 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3 |  | 1 | FALSE | 4
Visualizar detalhes |  | CE | I | 5 | 1 | CEL | L | Baixa | 3 | 3 |  | 1 | FALSE | 4
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
[12 empty] | 0.4 | FALSE | FALSE
Note on A7: O processo é a menor unidade de atividade significativa para o usuário? É auto-contido e deixa o negócio da aplicação em um estado consistente?
Note on G7: Tipo de Função: ALI, AIE, EE, SE, CE
Note on H7: Tipo de Manutenção na função: I -Inclusão A - Alteração E - Exclusão
Note on I7: Tipos de Dados (DETs)
Note on J7: Arquivos Referenciados/ Tipos de Registro
Note on P7: Marcy Langer: Número da sprint
Note on Q7: Marcy Langer: deflator
Note on R7: Marcy Langer: indicativa local
Note on S7: Marcy Langer: estimativa local
Note on I10: eits: 1.TÍTULO
Note on J10: eits: 1. Solicitação de equipamento; 2.Categoria de equipamento;

## Sumário
Sumário da Contagem
Aplicação : Solicitação |  |  |  | Projeto : Sistema de gerenciamento de Troca de Equipamento
Responsável : Francielly P. Klein Chicoski |  |  |  | Revisor :
Empresa : Eits |  |  |  | R$/PF = 0 |  | Custo= R$ 0,00 |  | PF = 47
Tipo de Função |  | Complexidade Funcional |  |  | Total por Complexidade |  | %
| EE | 9 | Baixa | x 3 | 27
|  | 1 | Média | x 4 | 4
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 10 |  | Total | 31 |  | 65.96%
| SE | 0 | Baixa | x 4 | 0
|  | 0 | Média | x 5 | 0
|  | 0 | Alta | x 7 | 0
| Total | 0 |  | Total | 0 |  | 0%
| CE | 4 | Baixa | x 3 | 12
|  | 1 | Média | x 4 | 4
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 5 |  | Total | 16 |  | 34.04%
| ALI | 0 | Baixa | x 7 | 0
|  | 0 | Média | x 10 | 0
|  | 0 | Alta | x 15 | 0
| Total | 0 |  | Total | 0 |  | 0%
| AIE | 0 | Baixa | x 5 | 0
|  | 0 | Média | x 7 | 0
|  | 0 | Alta | x 10 | 0
| Total | 0 |  | Total | 0 |  | 0%
| Total PF (contagem detalhada) |  |  |  | 47
| Total PF (contagem estimativa) |  |  |  | 60
| Total PF (contagem indicativa) |  |  |  | 0
PF LOCAL | Total PF LOCAL (contagem detalhada IFPUG) |  |  |  | 47
| Total PF LOCAL (contagem estimativa) |  |  |  | 60
| Total PF LOCAL (contagem indicativa) |  |  |  | 0
Total de PF Local
|  |  | PF | DFL | PF LOCAL
| INCLUSÃO (ADD) |  | 47 | 1 | 47 |  |  | TOTAL
| ALTERAÇÃO (CHG) |  | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 47
| EXCLUSÃO (DEL) |  | 0 | 0.4 | 0
| TESTE (TST) |  | 0 | 0 | 0
Note on B10: Entrada Externa
Note on B17: Saída Externa
Note on B24: Consulta Externa
Note on B31: Arquivo Lógico Interno
Note on B38: Arquivo de Interface Externa
Note on B46: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Assume que os arquivos lógicos são de complexidade baixa e as transações são de complexidade média.
Note on B47: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Basie-se apenas nos arquivos lógicos. Assume que cada ALI tem um peso de 35 PF e cada AIE um peso de 15 PF
Note on B50: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Assume que os arquivos lógicos são de complexidade baixa e as transações são de complexidade média.
Note on B51: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Basie-se apenas nos arquivos lógicos. Assume que cada ALI tem um peso de 35 PF e cada AIE um peso de 15 PF

## PFs por Sprint
PFs por Sprint
Sprint | PFs
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0